## Sheet1
Schweregrade: 3 = schwer, 2 = mittel, 1 = leicht, 0 = nach Evaluation fixen
ProRating App			Large Screen(Desktop)

Fundort:	Schweregrad	Wird gefixt von	Fundort:	Schweregrad	Wird gefixt von
Prototyp Auswahl			Ratespiel
wenn man ein Prototypen auswählt, wird die Schrift und die Bilder leicht verschoben (Desktop, Tablet, Smartphone)	0		"Was ist wohl auf dem verdeckten Bild zu sehen?" Schriftzug nicht mittig	1
Start Button verdeckt ein wenig den unteren Prototypen(Desktop, Tablet)	0		Wozu den "Weiter" button?	-
Der Smartphone Prototyp hat nicht die Smartphone Bilder
Home Screen
Start Button verdeckt Erklärung (Tablet)	1
Prototyp Ansicht			Highscore Seite
wenn Popups angezeigt werden, verschiebt sich der rechte Pfeil (Desktop)	0
Weiter Popup: Buttons weit unten und nicht mittig (Smartphone)	1		Obwohl man richtig rät, wird Highscore 0 angezeigt	3	Carina erledigt
			Wenn man ein neues Puzzle im gleichen Kontext anfängt, wird kein neues Puzzle im Large screen gestartet	3	sollte gefixt sein wird noch / Mal nachgeprüft. / Geprüft
Bewertung
Seite scrollt beim Druck auf "Bewertung senden" Button nicht nach unten(desktop, tablet, Smartphone)	2	Fabian
Fragetexte haben komische Einrückungen(Smartphone)	1
Slider auf Grund der unterschiedlich langen Begriffe für Fragen nicht bündig ausgerichtet (Desktop, Tablet, Smartphone)	0

Ratespiel
Wenn man den Browser verkleinert und in das Gitter zoomt und anschließend den Browser wieder größer macht, wird der overwiev immer noch angezeigt. Das Zoom-Gitter ist dann ebenfalls noch vorhanden (Desktop)	0( weil sollte während der Evaluation nicht passieren und frisst bestimmt wieder eine Unmenge an Zeit)
"BILD ERRATEN" Button ist nicht sichtbar, man muss scrollen(Tablet)	2	Diana
beim grid ist es schwer auf das X zu drücken	2	Carina

Rateseite	1
großer roter Balken, bevor Bild geladen ist (desktop, Tablet, Smartphone)	1
Bei vielen Begriffen in einer Kategorie sieht das ganze arg gequetsch aus und das Bild wird nach unten verschoben (Smartphone)
Sucess Seite	1
Schrift ruckelt manchmal (desktop, tablet, smartphone)